## Tabelle1
Vorgang |  | Geschätzte Dauer[h] |  | Wirkliche Dauer
Aufwandschätzung machen |  | 1 |  | 1
Pflichtenheft |  | 6 |  | 7
Zeitplan |  | 1 |  | 1
Kundengespräch |  | 1 |  | 1
Programmieren |  | 10
CMS einlernen |  | 2
Design der Seite |  | 4
Texte schreiben |  | 3
Bilder suche |  | 2
| Summe: | 30 | Summe: | 10